Pracovní skupina MAP Chomutovsko

Inkluze / společné vzdělávání na základních školách, Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí žáků ZŠ

3. kolo

Chomutovská radnice, 18. 5. 2016

Zápis

Program jednání

- dopracování úkolů pro druhé kolo PS

- shoda na prioritách

- indikátory

- popis strategie dosažení priorit

- investice

Účastníci jednání

Viz. prezenční listina

Inkluze / společné vzdělávání na základních školách

SWOT analýza

| S - Silné stránky | W - Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Školy učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti (spravedlnost, důsledky, zodpovědnost, normy, morální hodnoty, vina, trest, …) - Školy umějí komunikovat s rodiči, žáky i pedagogy, vnímají jejich potřeby a systematicky rozvíjejí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy - Všechny chomutovské a jirkovské školy se žáky se SVP mají vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - V městě Chomutov existuje spolupráce mezi ZŠ a MŠ, každá MŠ smlouvu se ZŠ, probíhají vzájemné návštěvy a konají se společné akce | - Školy neposkytují výuku českého jazyka pro cizince - Školy nejsou bezbariérové - Nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro účast žáků se SVP na mimoškolních aktivitách (družina, zájmové kroužky, školní klub, ozdravné pobyty, výlety…) – pomůcky, asistenti, finanční pokrytí, bezbariérovost… - Pedagogové nejsou systematicky připravováni spolupracovat při výuce s dalšími pedagogickými (AP, další pedagog) i nepedagogickými (tlumočník, osobní asistent) pracovníky - Školy nemají dostatek finančních prostředků na podporu žáků se SVP (AP, pomůcky,…), byť systém podpory je vytvořen - Z důvodu maximálního počtu a skladby žáků ve třídách nemají učitelé možnost vhodně upravit formu, obsah a metody učiva podle potřeb jednotlivých žáků (připravit víceúrovňovou výuku) - Děti ze socio-ekonomicky slabých rodin nenavštěvují předškolní zařízení (MŠ, předškolní kluby, RC, přípravné třídy) – problém to je, ale vyřeší ho nová legislativa (povinný předškolní ročník) - Nedostatek dostupných přípravných tříd pro venkovské děti- ¦Karel upřesní - Chybí přípravná třída v centru města - Někteří vyučující nespolupracují při naplňování potřeb žáka - Ne všichni učitelé vnímají rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost k dalšímu seberozvoji - Problematika inkluze nová, učitelé s ní nemají zkušenost, nerozumějí jí |
| O - příležitosti | T- Hrozby |
| 1. změna školského zákona – povinný předškolní ročník 2. díky platformě Lokálního partnerství a platformě MAP je možná spolupráce ZŠ, MŠ a NNO (kupř. poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb) při práci nejen s dítětem, ale celou rodinou už od předškolního věku (ale i doprovod do školy a na kroužky), zejména spolupráce mezi ZŠ a MŠ ve venkovských oblastech ORP 3. peníze OPVVV na vzdělávání, supervize, sdílení, peer aktivity atd. pedagogických pracovníků 4. zajistit sdílené jazykový asistent s pedagogickým minimem z peněz OPVVV, později MŠMT 5. dotace z IROP na bezbariérové úpravy škol 6. silné NNO, nabízející neformální vzdělávání a zájmovou činnost, případně sociální služby pro děti a mládež 7. blížící se rozšíření kapacit SVČ Domeček 8. příležitost rozšířit školní kluby na školách (žádá ředitel ZŠ, schvaluje MŠMT) 9. z peněz OPVVV je možné zajistit DVPP (kromě jiného i pro spolupráci s AP atd. v hodinách) a metodickou podporu jak učitele, tak jeho asistenta 10. z peněz OPVVV lze zajistit více speciálních pedagogů a školních psychologů na školách 11. možnost proškolit učitele v různých metodách odbourávání bariér mezi lidmi, vedení spolužáků k sounáležitosti, apod. (DVPP, semináře, WS, literatura, peer aktivity) 12. v Chomutově začala působit Agentura pro sociální začleňování, v Jirkově už působila | - Nedostatečné systematické finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (AP, pedagogické i nepedagogické pracovníky) - Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky…) - Na školy je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému - Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, apod. - Nepřehledná nabídka vzdělávacích materiálů, pomůcek, metodik v oblasti inkluze, včetně metodické podpory MŠMT - Velký počet rodičů ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí (ale i VŠ vzdělaných rodičů) neumí nebo odmítá komunikovat se školou, či jejich očekávání od školy vzhledem k hodnocení a úspěchu jejich dětí jsou nereálná - Velký počet rodičů postrádá rodičovské kompetence k předškolní přípravě a k vedení dětí k přístupu ke školním povinnostem - Migrace cizinců v průběhu celého roku, bez ohledu na kalendář rozvojového programu MŠMT nebo připisování finančního normativu na žáky ve škole - Málo odborných pracovníků (speciální pedagog, školní psycholog, klinický logoped) na Ústecku - Velký počet a skladba žáků ve třídách - Technická nemožnost bezbariérových úprav v případě některých škol |

Priority, zamýšlená strategie, cíle, indikátory

Priorita 3.1 Učitelé disponují nástroji, využitelnými pro inkluzívní vzdělávání, jak materiálně-technickými (pomůcky, úpravy), tak personálními (asistenti pedagoga, osobní asistenti, školní psychologové, speciální pedagogové, logopedi a logopedičtí asistenti, sociální pedagogové, další)

Strategie: školy identifikují svoji potřebnost a společně s koordinátory MAP nebo animátorem MAS předloží (projektové) žádosti o potřebné prostředky do OPVVV nebo na MŠMT v případě neinvestičních nákladů a do IROP v případě investic

Cíle: 3.1.1 Nejpozději od školního roku 2017/18 disponuje N škol N asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené děti 3.1.2 Nejpozději od školního roku 2017/18 disponuje N škol N logopedy a logopedickými asistenty 3.1.3 Nejpozději od školního roku 2017/18 disponuje N škol N speciálními pedagogy 3.1.4 Nejpozději od školního roku 2017/18 disponuje N škol N sociálními pedagogy 3.1.5 Nejpozději od školního roku 2017/18 disponuje N škol N školními psychology 3.1.6 Nejpozději od školního roku 2017/18 disponuje N škol potřebnými pomůckami pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Indikátory: -počet škol, které získaly nový pedagogický a nepedagogický personál -počet škol, nově vybavených pomůckami -počet stavebně upravených škol/počet investičních projektů -počet získaných asistentů pedagoga / úvazkově podle škol -počet získaných logopedů / úvazkově podle škol -počet získaných logopedických asistentů / úvazkově podle škol -počet získaných speciálních pedagogů / úvazkově podle škol -počet získaných školních psychologů / úvazkově podle škol -počet získaných osobních asistentů / úvazkově podle škol -počet získaných sociálních pedagogů / úvazkově podle škol

Priorita 3.2 Učitelé jsou proškoleni jednak v moderních metodách společného vzdělávání a jednak v schopnosti spolupracovat s dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky (a vice versa) přímo při výuce (např. tandemová výuka) i mimo ni

Strategie: pedagogové se vzdělávají prostřednictvím kurzů DVPP, prostřednictvím stáží a workshopů, díky literatuře a jinak; vzdělávání je hrazeno z OPVVV a nabídka zprostředkována koordinátory MAP

Cíle: 3.2.1 Nejpozději od školního roku 2017/18 je vzděláno/vyškoleno v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami N pedagogických pracovníků z N škol 3.2.2 Nejpozději od školního roku 2017/18 je vzděláno/vyškoleno v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami N nepedagogických pracovníků z N škol

Indikátory: -počet vzdělaných/proškolených pedagogických pracovníků -počet vzdělaných/proškolených nepedagogických pracovníků -počet kurzů DVPP -počet seminářů/workshopů/konferencí -počet stáží/návštěv v jiných školách/v zařízeních neformálního vzdělávání

Priorita 3.3 Základní školy budou spolupracovat s mateřskými školami na bezproblémovém přechodu dětí z předškolního do školního vzdělávání, s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální a prorodinné služby dětem a v rodinách, s organizacemi neformálního vzdělávání, a mezi sebou za účelem dojednávání koordinovaného přístupu a za účelem metodických výměn

Strategie: na půdorysu platformy MAP a LP Chomutov bude dojednána spolupráce mezi MŠ, ZŠ a NNO - každá ze stran představí své potřeby a možnosti naplnění potřeb ostatních, následně bude dojednán koordinovaný postup ve prospěch dítěte, přecházejícího z předškolního do školního věku (z předškolního zařízení nebo mateřské školy do základní školy nebo školního zařízení); skupina bude koordinována městem Chomutov

Cíle: 3.3.1 Nejpozději od školního roku 2017/18 je N základních a N mateřských škol účastno koordinované spolupráce mezi sebou a se subjekty neformálního vzdělávání a poskytovateli sociálních a prorodinných služeb 3.3.2 Díky spolupráci je ročně podpořeno ročně N dětí a N rodičů v sociálních a prorodinných službách 3.3.3 Díky spolupráci je ročně podpořeno N dětí v programech neformálního vzdělávání

Indikátory: -počet spolupracujících základních škol -počet spolupracujících mateřských škol -počet spolupracujících organizací neformálního vzdělávání nebo poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb -počet podpořených osob v sociálních a prorodinných službách (město, ČvT, Světlo, atd.) -počet podpořených osob v programech neformálního vzdělávání (Domeček, ČvT, atp.) -počet zakázek škol vůči poskytovatelům sociálních služeb a soc. pracovníkům města, týkajících se intervence ve prospěch dítěte

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí žáků ZŠ

SWOT analýza

| S - Silné stránky | W - Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další technologie - Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně nastavená a sdílená nediskriminující pravidla, která se dodržují - Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání - Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc, a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc - Na některých školách fungují žákovské parlamenty - Žáci jsou schopní diskutovat, nebojí se vyjádřit svůj názor, více než v minulosti jsou vedeni učiteli k umění naslouchat, reagovat, argumentovat - Na některých školách výborná spolupráce rodičů, učitelů a žáků: projektové dny, akce školy | - Ve výuce není dostatek času pro to, aby byli žáci vedeni ke konstruktivním debatám a ne každý učitel je takovou diskuzi schopen „ustát“ - Škola nedostatečně rozvíjí schopnost žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, ve skupinách, apod.) - Ve škole není dostatečně pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování zážitků, myšlenek, emocí různými formami využitím hudby, divadla, literatury a vizuálního umění) - Škola nedostatečně připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, nedostatečně rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy) - Na málokteré škole je pěstována spolupráce učitelů, rodičů a žáků vyjma krizových situací - Škola nedostatečně rozvíjí u žáků schopnosti sebereflexe a sebehodnocení - Výuka nedostatečně podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života - Na některých školách nefunguje podpora začínajících učitelů (mentoring, intervize, supervize, náslechy) |
| O - příležitosti | T- Hrozby |
| 1. dotační prostředky na podporu školních projektů (město, OPVVV) 2. zprostředkování světa dospělosti za využití příkladů dobré i špatné praxe (besedy, návštěvy, externisté) díky dotačním prostředkům 3. dotační prostředky na zvyšování kulturního povědomí (návštěvy divadel, výstav, …) 4. DVPP zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů vést diskuzi s žáky a podněcovat jejich schopnosti argumentace atd. (kurzy, ukázky v hodinách (externisté), videotrénink interakcí, hospitace) | 1. ambice rodičů nekorespondují s předpoklady jejich dětí 2. nízká sebereflexe, profesionálního zaujetí pro práci a motivace některých učitelů 3. nízká reflexe problémů ve třídě/škole v případě některých učitelů (např. šikana, zanedbání péče o dítě…) 4. neochota některých ředitelů škol podporovat alternativní formy výuky |

Priority, zamýšlená strategie, cíle, indikátory

Priorita 4.1 Učitelé budou vzděláváni v umění otevřít diskuzi se žáky, vést ji, udržet ji v stanovených mantinelech, a v dovednosti podněcovat a pěstovat u žáků schopnost naslouchání a argumentace, bude jim zajištěna zpětná vazba vedení hodin a poskytován servis supervize, intervize, mentoringu, atp.

Strategie: a) učitelé budou vzděláni prostřednictvím kurzů DVPP, absolvují náslechy, stáže atp.; toto vzdělávání bude hrazeno z prostředků OPVVV a nabídnuto koordinátory MAP, kteří taktéž pomohou školám s žádostmi o potřebné prostředky b) školy si zažádají o dotační prostředky na zajištění supervizora c) zkušenější pedagogové v rámci jedné školy budou fungovat jako mentoři méně zkušených, na školách se zavede intervize, s možností řízení facilitátorem

Cíle: 4.1.1 Nejpozději od školního roku 2017/18 je pravidelně vzděláváno/školeno v rozvíjení občanských a kulturních kompetencí žáků N pedagogů z N škol 4.1.2 Nejpozději od školního roku 2017/18 má N škol zaveden systém mentorství 4.1.3 Nejpozději od školního roku 2017/18 využívá N škol služeb supervizora pro učitele 4.1.4 Nejpozději od školního roku 2017/18 realizuje N škol pravidelné intervize učitelů

Indikátory: -počet vzdělaných pedagogů/počet absolventů kurzů -počet kurzů DVPP -počet stáží a náslechů -počet škol, využívajících služeb supervizora -počet škol, využívajících služeb facilitátora -počet škol se zavedeným mentorstvím -počet supervizí / škola / rok -počet intervizí / škola / rok

Priorita 4.2 Školy vytvoří časový prostor pro diskuzní hodiny žáků s učiteli, pro tematické návštěvy třídy mimo budovu školy, a pro tematické besedy s nositeli dobrých i špatných praxí v budově školy

Strategie: využití třídnických hodin a hodin výchovy k občanství a ke zdraví, hodin dějepisu, hodin volby povolání…

Cíle: 4.2.1 Nejpozději od školního roku 2017/18 rozvíjí N škol občanské a kulturní kompetence žáků prostřednictvím alespoň N tematických návštěv/exkurzí mimo školu ročně 4.2.2 Nejpozději od školního roku 2017/18 rozvíjí N škol občanské a kulturní kompetence žáků prostřednictvím alespoň N tematických besed ve škole ročně 4.2.3 rozvíjí N škol občanské a kulturní kompetence žáků prostřednictvím alespoň N tematických diskuzních hodin s učitelem ve třídě ročně

Indikátory: -počet tematických návštěv / počet škol / tříd, které je vykonaly (ročně) -počet besed / počet škol / tříd, ve kterých proběhly (ročně) -počet diskuzních hodin / škola / rok

Priorita 4.3 Školy budou podporovat formování občanských postojů žáků vytvářením školních parlamentů a dalších formálních i neformálních platforem žáků

Strategie: ředitelům a učitelům škol budou v PS MAP představeny dobré i špatné zkušenosti s prací školních parlamentů, a bude jim umožněno i se zasedání parlamentů účastnit; ředitelé s učiteli následně rozhodnou, jakou formu občanského aktivismu (parlament, jiná platforma: školní časopis, kroužek,…) podpoří na svých školách; k dispozici budou mít mentora zaplaceného z OPVVV

Cíle: 4.3.1 Nejpozději od školního roku 2017/18 budou na N školách založeny žákovské (školní) parlamenty 4.3.2 Nejpozději od školního roku 2017/18 vznikne na N školách jiná forma občanského aktivismu žáků (časopis, kroužek…)

Indikátory: -počet škol se založeným školním parlamentem nebo jinou platformou -počet žáků, zapojených do práce školního parlamentu nebo jiné platformy -počet setkání školního parlamentu (jiné platformy) / škola / rok

Zapsal: Bronislav Podlaha, koordinátor MAP

Ověřil: Karel Straka, koordinátor MAP