Pracovní skupina MAP Chomutovsko

Matematická gramotnost a digitální kompetence

Chomutovská radnice, 5. 6. 2017

Zápis

Program jednání

- finalizace MAP,

- aktivity spolupráce

- dohoda na připomínkování prefinální verze

Účastníci jednání

Viz. prezenční listina

2. Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách

Priority, cíle, kroky, indikátory

Priorita 2.1 Napříč předměty bude ve školách zvyšována finanční gramotnost žáků

Cíle: 2.1.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude na 15 základních školách zavedena výuka finanční gramotnosti ve vybraných předmětech 2.1.2 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude rozvíjena finanční gramotnost u 3 000 žáků prvního a druhého stupně 15 základních škol alespoň 2 hodinami měsíčně 2.1.3 Nejpozději pro školní rok 2018/19 bude v rozvoji finanční gramotnosti žáků vzděláno/vyškoleno 86 pedagogů 17 základních škol (kroky společné pro všechny cíle pod touto prioritou) i. na platformě MAP nebo předmětové komisi bude představena nabídka vzdělávání (např. hry) pro pedagogy, zavádějící FG do svých předmětů (říjen 2017, koordinátoři MAP, MAP) ii. školy (učitelé) si vyberou z nabídky vzdělávání (říjen 2017, učitelé) iii.na platformě MAP nebo předmětové komisi jsou představeny formou semináře příklady dobré praxe a formy podpory FG v různých předmětech na ZŠ (listopad 2017, koordinátoři MAP, MAP) iv. na platformě MAP je rozhodnuto o finančních zdrojích, které budou na vzdělávání využité (listopad 2017, koordinátoři MAP, MAP) v. na platformě MAP je rozhodnuto o tom, zda je nutno externí financování a popřípadě, která škola nebo zřizovatel podá žádost o dotaci na vzdělávání (listopad 2017, koordinátoři MAP + předseda PK, MAP) vi. školy podají ve spolupráci s koordinátory MAP+ projektové žádosti (leden 2018, ředitelé škol + koordinátoři MAP+, MAP+) vii. učitelé jsou vzděláváni (od září 2018, ředitelé škol, OPVVV, MAP+) viii. zvyšování FG probíhá ve vybraných předmětech (od září 2018, ředitelé škol)

Indikátory: 2.1.1 počet předmětů, v nichž je zvyšována finanční gramotnost žáků 2.1.2 počet vyučovacích hodin v týdnu, v nichž je zvyšována finanční gramotnost žáků 2.1.1-2.1.2 počet škol, které zavedly podporu finanční gramotnosti do výuky 2.1.3 počet pedagogů, kteří absolvovali vzdělávání (kurz, návštěva jiného předmětu, návštěva jiné školy) ve zvyšování finanční gramotnosti žáků

Priorita 2.2 Učitelé matematiky ze všech škol v území ORP Chomutov se budou scházet na předmětové komisi, účastnit se dalších platforem sdílení dobrých praxí a metodických postupů, navzájem se zvát na hodiny, a vzdělávat se v nových metodách výuky matematiky

Cíle: 2.2.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 se bude alespoň 1x za půl roku scházet předmětová komise matematiky i. na platformě MAP je dohodnut formát, četnost a cíle schůzek učitelů matematiky z území ORP (již probíhá, koordinátoři MAP, MAP a MAP+) ii. v rámci PK dohodnut program na další dvě setkání (přijímačky + ochutnávka/hry – využití příslušné šablony) (průběžně, koordinátoři MAP, MAP+) iii. předmětová komise se schází (již probíhá (zdroje MAP), od ledna 2018 MAP+, předseda PK) 2.2.2 Předmětové komise matematiky se bude pravidelně účastnit alespoň 25 učitelů matematiky ze 17 škol i. koordinátor MAP zajistí kontakty na matematiky všech základních škol v ORP (probíhá, koordinátoři MAP+, MAP) ii. všichni učitelé matematiky na základních školách v území ORP Chomutov jsou pravidelně pozíváni do předmětové komise a zároveň obesíláni zápisy z jejích schůzek (probíhá, koordinátoři MAP a předseda PK, MAP a pak MAP+) iii. předmětová komise se schází rotačně po jednotlivých školách v území podle dohody jejích členů (probíhá ze zdroj MAP, pokračování od ledna 2018 ze zdrojů MAP+, předseda PK, MAP+) 2.2.3 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude pravidelně vzděláváno v moderních postupech výuky alespoň 71 učitelů matematiky ze 17 škol ročně i. na platformě MAP je dojednána forma a obsah vzdělávání (např. software – geometrie, modelování; Apple příklad) – září/říjen 2017, koordinátoři MAP, MAP ii. na platformě MAP proběhnou pilotní semináře a je představena nabídka vzdělávání (listopad 2017, koordinátoři MAP+, MAP+) iii. školy (učitelé) si vyberou z nabídky vzdělávání (listopad 2017, učitelé) iv. na platformě MAP je rozhodnuto o finančních zdrojích, které budou na vzdělávání využité (listopad 2017, koordinátoři MAP, MAP) v. na platformě MAP je rozhodnuto o tom, která škola nebo zřizovatel podá žádost o dotaci na vzdělávání /pokud nutno/ - prosinec 2017, koordinátoři MAP, MAP) vi. školy podají ve spolupráci s koordinátory MAP projektové žádosti (leden 2018, ředitelé škol, OPVVV – šablony) vii. učitelé jsou vzděláváni (září 2018, ředitelé škol, OPVVV – šablony)

Indikátory: 2.2.1 počet schůzek předmětové komise ročně 2.2.2 počet zapojených škol v předmětové komisi 2.2.2 počet pedagogů, zapojených v sdílení dobrých praxí 2.2.3 počet pedagogů, účastných DVPP

Priorita 2.3 Školy zlepší podmínky pro rozvoj matematické gramotnosti například zvýšením časové dotace výuky matematiky a půlením tříd, tak aby bylo možné pracovat s žáky více individuálně, a také zajištěním moderních pomůcek výuky matematiky (nejdříve se změnou financování od roku 2018 nebo v rámci projektu OP VVV)

Cíle: 2.3.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 (nejdříve po změně financování nebo s projektem OPVVV) bude v 52 třídách na 8 školách probíhat výuka matematiky půleně alespoň v 20% hodin matematiky pro danou třídu - na platformě MAP proběhne seminář práce v půlené třídě a vedení tandemové výuky (listopad 2017, koordinátoři MAP, zdroje MAP) - školy podají žádosti o finanční prostředky na půlené hodiny (leden 2018, ředitelé škol) iii. jsou zajištěny projektové finanční prostředky (červen 2018, ředitelé škol, OPVVV) iv. vedení školy upraví s pedagogickým sborem rozvrhy hodin (srpen 2018, ředitelé škol) v. vedení škol zajistí prostory, případně je zvolena cesta tandemové výuky (srpen 2018, ředitelé škol) vi. výuka probíhá v půlených třídách (září 2018, ředitelé škol) 2.3.2 časová dotace na výuku matematiky bude nejpozději od školního roku 2018/19 navýšena alespoň ve 3 školách - ředitelé se s pedagogy domluví na úpravách rozvrhu (květen 2018, ředitelé škol) - je upraven ŠVP (srpen 2018, koordinátoři ŠVP) ii. časová dotace hodin matematiky je navýšena (září 2018, ředitelé škol) 2.3.3 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude alespoň 15 škol disponovat potřebnými moderními pomůckami pro výuku matematiky - na platformě MAP jsou konkretizovány pomůcky (např. hry, stavebnice…) – říjen 2017, koordinátoři MAP - učitelé si vyberou a zakoupí pilotní pomůcky k vyzkoušení (listopad 2017, koordinátoři MAP, zdroje MAP) - učitelé doporučují pomůcky ostatním (od prosince 2017 průběžně, předsedkyně PK, zdroje MAP, pak MAP+) - je rozhodnuto o tom, jaké zdroje financování budou využity (výzvy v IROP, šablony, jiná výzva OPVVV) – prosinec 2017, ředitelé škol - školy či zřizovatelé s pomocí koordinátorů MAP podají žádosti o dotace na pomůcky (leden 2018, ředitelé škol) - pomůcky jsou nakoupeny (září 2018, ředitelé škol, OPVVV nebo IROP)

Indikátory: 2.3.1 počet škol, které vyučují matematiku půleně 2.3.1 počet půlených tříd 2.3.2 počet škol, které navýšily hodiny matematiky 2.3.2 počet hodin matematiky na škole 2.3.3 počet pořízených pomůcek: bude specifikován typ

5. Rozvoj digitálních kompetencí učitelů a žáků

Priority, cíle, kroky, indikátory

Priorita 5.1 Učitelé (nejen informatiky) budou vzděláni v užití a výuce informačních a digitálních technologií

Cíle: 5.1.1 Nejpozději od školního rok 2018/19 bude ročně 162 pedagogů z 19 škol pravidelně vzděláváno/školeno v používání moderních informačních a digitálních technologií - školy si vyberou z nabídky vzdělávání, prezentované na platformě MAP (primárně využít místní učitele, které již realizují - tablety, mezipředmětové využití, viz ZŠ Zahradní - základy ovládání a návazně tematické dle předmětů) – říjen 2017, koordinátoři MAP, zdroje MAP - na platformě MAP je realizován vzdělávací seminář dle poptávky učitelů (listopad 2017, koordinátoři MAP, zdroje MAP) iii. školy podají ve spolupráci s koordinátory MAP žádosti o dotace na vzdělávání (leden 2018, ředitelé škol) iv. učitelé jsou vzděláváni (září 2018, učitelé, OPVVV - šablony)

Indikátory: 5.1.1 počet vzdělaných/vyškolených pedagogů 5.1.1 počet škol s vyškolenými pedagogy 5.1.1 počet kurzů

Priorita 5.2 Školy budou dostatečně vybavené hardwarem i softwarem a budou sdílet odborné nepedagogické pracovníky starající se o ICT technologie

Cíle: 5.2.1 Nejpozději ve školním roce 2018/19 bude 19 škol disponovat potřebným moderním hardwarem a aktuálním softwarem i. je konkretizována poptávka jednotlivých škol (říjen 2017, ředitelé škol) ii. na základě charakteru poptávky škol je ve spolupráci s koordinátory MAP vybrán vhodný dotační zdroj (prosinec 2017, ředitelé škol a zřizovatelé, IROP nebo OPVVV) iii. školy nebo zřizovatel podají projektové žádosti (leden 2018, zřizovatelé a ředitelé škol) iv. školy jsou vybaveny (září 2018, ředitelé škol, IROP nebo OPVVV) 5.2.2 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude 18 škol disponovat odborným nepedagogickým personálem pro správu a údržbu ICT technologií v rozsahu 19 pracovníků (14,7 úvazků) i. je konkretizována poptávka jednotlivých škol na poradě ředitelů nebo individuálně (zálohování, wifi, instalace, ad hoc problémy, funkčnost dnes již nezbytného internetu) a domluvena forma sdílení pracovníků pro IT (listopad 2017, ředitelé škol) ii. na základě charakteru poptávky škol je vybrán vhodný dotační zdroj (prosinec 2017, zřizovatelé a ředitelé škol) iii. školy/vybraná jedna škola nebo zřizovatelé/vybraný zřizovatel podají žádosti o dotace na mzdy (leden 2018, ředitelé a zřizovatelé) iv. odborný nepedagogický personál na školách působí (září 2018, ředitelé škol, OPVVV – šablony)

Indikátory: 5.2.1 počet PC nebo NTB, nově zakoupených / počet škol 5.2.1 počet SW / počet škol 5.2.2 počet odborných nepedagogických pracovníků / počet škol

Priorita 5.3 Na školách bude žákům přístupná ICT učebna s dozorem i v odpoledních hodinách

Cíle: 5.3.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 budou mít žáci na 14 školách v odpoledních hodinách k dispozici počítačovou učebnu i. školy konkretizují poptávku po vybavení učeben, především zájem žáků (nemůže dozorovat učitel, není zájem u starších dětí - druhý stupeň; prověřit možnosti DDM Domeček) – listopad 2017, učitelé informatiky ii. dle zjištěných skutečností postoupit k dalším krokům na základě charakteru poptávky škol je vybrán vhodný dotační zdroj (OPVVV nebo IROP) – prosinec 2017, ředitelé škol a zřizovatelé iii. školy nebo zřizovatelé podají projektové žádosti na vybavení počítačových učeben (leden 2018, ředitelé škol nebo zřizovatelé) iv. školy podají žádost o dotace na vzdělávání pedagogů v uživatelské znalosti ICT (leden 2018, ředitelé škol) - jsou vyškolení pedagogové využitelní jako dozor v odpolední počítačové učebně (září 2018, ředitelé škol, OPVVV – šablony) - jsou vybaveny učebny (září 2018, ředitelé škol, IROP nebo OPVVV)

Indikátory: 5.3.1 počet učeben, otevřených žákům i v odpoledních hodinách / počet škol

| Matematická gramotnost na ZŠ – garant Mgr. Zdeňka Pokorná, ZŠ Údlice |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude na 15 základních školách zavedena výuka finanční gramotnosti ve vybraných předmětech | všechny | -společné vzdělávání pedagogů a periodické reference o vzdělávacích kurzech a seminářích, sdílené mezi ZŠ |
| 2.2.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 se bude alespoň 1x za půl roku scházet předmětová komise matematiky | všechny | -platforma sdílení informací, zkušeností a metodických postupů se zapojením učitelů matematiky z celého území ORP |
| 2.2.2 Předmětové komise matematiky se bude pravidelně účastnit alespoň 25 učitelů matematiky ze 17 škol | všechny | -platforma sdílení informací, zkušeností a metodických postupů se zapojením učitelů matematiky z celého území ORP |
| 2.2.3 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude pravidelně vzděláváno v moderních postupech výuky alespoň 71 učitelů matematiky ze 17 škol ročně | i,ii | -společné vzdělávání pedagogů a periodické reference o vzdělávacích kurzech a seminářích, sdílené mezi ZŠ |
| 2.3.1 Nejpozději od školního roku 2018/19 (nejdříve po změně financování nebo s projektem OPVVV) bude v 52 třídách na 8 školách probíhat výuka matematiky půleně alespoň v 20% hodin matematiky pro danou třídu | i | -společné vzdělávání pedagogů ZŠ |
| 2.3.3 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude alespoň 15 škol disponovat potřebnými moderními pomůckami pro výuku matematiky | i,ii,iii | -demonstrování pomůcek a jejich půjčování mezi ZŠ za účelem poučeného rozhodnutí o nákupu |

| Digitální kompetence žáků a učitelů ZŠ – garant Mgr. Zdeňka Pokorná, ZŠ Údlice |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 Nejpozději od školního rok 2018/19 bude ročně 162 pedagogů z 19 škol pravidelně vzděláváno/školeno v používání moderních informačních a digitálních technologií | i, ii | -společné vzdělávání pedagogů |
| 5.2.2 Nejpozději od školního roku 2018/19 bude 18 škol disponovat odborným nepedagogickým personálem pro správu a údržbu ICT technologií v rozsahu 19 pracovníků (14,7 úvazků) | všechny | -sdílení odborného nepedagogického IT personálu mezi ZŠ |

Zapsal: Bronislav Podlaha, koordinátor MAP

Ověřil: Karel Straka, koordinátor MAP